## Basplan
PLANERING
Projekt:
Projektgrupp: |  | YC4 |  | Datum: |  | 2019-10-01 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Erik Frisk |  | Version: |  | 3.0
Kurs: |  | TFYY51 |  | Utfärdare:
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
1 | Produktutveckling | [26 empty] | 0
2 | Display |  |  | GS | [23 empty] | 0
3 | Under körning |  | 10 | GS | TIDPLAN (när), veckonummer 3: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 2 | 10
4 | Statistik |  | 20 | GS | TIDPLAN (när), veckonummer 3: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 4 | 20
5 | Touch funktionalitet |  | 30 | GS | TIDPLAN (när), veckonummer 3: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 5 | 30
6 | [27 empty] | 0
7 | Bana | [26 empty] | 0
8 | Variabel hastighet |  |  | Alla | [23 empty] | 0
9 | Per segment/subsegment |  | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 3: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 10 | 60
10 | Per bil |  | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 3: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 10 | 60
11 | Utifrån nuvarande tid |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 4: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 10 | 30
12 | Gemensam målgång |  | 24 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 6: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 8 | 24
13 | Hantering av missade givare |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 5 | 10
14 | Hantering av avåkning |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 7: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 5 | 10
15 | Testning |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 5 | 30
16 | Dokument | [26 empty] | 0
17 | Projektplan/Tidsplan (Exklusive mötestid) |  | 8 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 4 | 8
18 | Mötesprotokoll |  | 8 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 11: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 12: 0.5 | 8
19 | Veckorapportering/Beställarkontakt |  | 8 | MU | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 11: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 12: 0.5 | 8
20 | Teknisk dokumentation |  | 80 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 4: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 30 | 80
21 | Dokumentansvarigsarbete |  | 10 | GS | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 11: 0.5; TIDPLAN (när), veckonummer 12: 0.5 | 10
22 | [27 empty] | 0
23 | Presentation och förberedelser |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 11: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 12: 10 | 20
24 | Biblioteksuppgift |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 9: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 11: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 12: 10 | 40
25 | Möten |  | 58 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 1: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 2: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 3: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 5: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 6: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 7: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 8: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 9: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 10: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 11: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 12: 4 | 58
26 | Utbildning |  | 14 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 2: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 4: 5 | 14
27 | Buffert |  | 70 | -- | [23 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 600 |  | 13 | 24 | 58 | 67 | 54.5 | 62.5 | 60.5 | 43.5 | 50.5 | 45.5 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | YC4 |  | Datum:
Beställare: |  | Erik Frisk |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TFYY51
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0